**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственные** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | Е.Н.КравецТ.И.Токарева |
|  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО | Т.И.ТокареваИ.Г.КрамероваЕ.Н.КравецД.К.Наймушина |
|  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | декабрь 2021 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |  |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Н.В.СеминоваО.Б.Бабурина |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | М.Л.Сафарова |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 – март 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР | Т.И.ТокареваЕ.Н.Кравец |
|  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействияДоговоры о сетевом взаимодействии |  |
|  | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |  |
|  | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний |  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваД.К.НаймушинаТ.И.Токарева |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО | сентябрь 2021 – май 2022 | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | все педагогические работники |
|  | Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся; Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации, учета результатов урочной и внеурочной деятельности обучающихся; Положение о рабочей программе; Положение о проведении внутригимназического мониторинга по реализации ФГОС) | сентябрь 2021 – май 2022 | Приказы, локальные акты | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваЕ.В.КуйчоглоД.К.НаймушинаА.Р.ПлучМ.Л.СафароваА.М.ТовалюкТ.И.ТокареваА.В.Ходунова |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | сентябрь 2021 – май 2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | И.Г.КрамероваА.Р.ПлучТ.И.Токареваруководители ПЦКруководители «команд вокруг класса» |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | сентябрь 2021 – май 2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы | Е.Н.КравецЕ.В.КуйчоглоД.К.НаймушинаА.М.ТовалюкА.В.Ходуноваруководители ПЦКруководители «команд вокруг класса» |
|  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваЕ.В.КуйчоглоД.К.НаймушинаА.Р.ПлучМ.Л.СафароваА.М.ТовалюкТ.И.ТокареваА.В.Ходунова |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 мая 2022 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваД.К.НаймушинаТ.И.ТокареваА.М.Товалюк |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваД.К.НаймушинаТ.И.ТокареваА.М.Товалюк |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваД.К.НаймушинаТ.И.ТокареваА.М.Товалюк |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваД.К.НаймушинаТ.И.ТокареваА.М.Товалюк |
|  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая 2026 года | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваД.К.НаймушинаТ.И.ТокареваА.М.Товалюк |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | заместители директора по территории ответственностипедагоги, планирующие работать в соответствующих классах |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов | заместители директора по территории ответственностипедагоги, планирующие работать в соответствующих классах |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов | заместители директора по территории ответственностипедагоги, планирующие работать в соответствующих классах |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов | заместители директора по территории ответственностипедагоги, планирующие работать в соответствующих классах |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов | заместители директора по территории ответственностипедагоги, планирующие работать в соответствующих классах |
|  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | заместители директора по территории ответственностируководители ПЦК |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | Годовой план работы. | заместители директора по УВР |
|  | Корректировка плана методических семинаров внутригимназического повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутригимназического повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваД.К.НаймушинаТ.И.ТокареваА.В.Ходунова  |
|  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами гимназииежегодно с 2021 по 2026 годы | План работы гимназии. | все педагогические работники |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы образовательной организации.Планы работы ПЦК, команд вокруг класса. | заместители директора по УВРруководители ПЦКруководители команд вокруг класса |
|  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога. | А.М.Товалюкпедагоги-психологи |
|  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | И.Г.КрамероваА.Р.ПлучТ.И.Токарева |
|  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | Е.Н.КравецЕ.В.КуйчоглоД.К.НаймушинаМ.Л.СафароваА.М.ТовалюкА.В.Ходунова |
|  | Формирование плана ВГК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВГК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВГК | М.Л.Сафарова |
|  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО | М.Л.Сафарова |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | май – август 2022 | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваЕ.В.КуйчоглоД.К.НаймушинаА.Р.ПлучМ.Л.СафароваА.М.ТовалюкТ.И.ТокареваА.В.Ходунова |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваД.К.НаймушинаТ.И.ТокареваА.В.Ходунова |
|  | Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки  | Д.К.Наймушина |
|  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Е.Н.КравецИ.Г.КрамероваЕ.В.КуйчоглоД.К.НаймушинаА.Р.ПлучМ.Л.СафароваА.М.ТовалюкТ.И.ТокареваА.В.Ходунова |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов | Е.Н.КравецТ.И.Токарева |
|  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | октябрь 2021 –апрель 2022 | Сайт образовательной организации, страницы гимназии в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Е.Н.КравецТ.И.Токарева |
|  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Т.И.Токарева |
|  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Е.Н.Кравец |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Оснащение ОУ учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием | до сентября 2022 |  | Н.В.Семинова |
|  | Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО,ФГОС ООО  | до сентября 2022 |  | М.Л.Сафарова |